PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Như Hải Đăng | Mã sinh viên | B25DTCN071 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT 5 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch khám | Đặt lịch khám theo khung giờ trống | US-01 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống của bác sĩ, để chủ động chọn giờ khám phù hợp và không phải chờ đợi lâu. |
| Quản lý lịch khám | Nhắc lịch khám qua tin nhắn | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước ngày hẹn, để không bị quên lịch khám đã đặt. |
| Thanh toán viện phí | Thanh toán viện phí trực tuyến | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến trên ứng dụng, để hoàn tất thủ tục nhanh chóng mà không phải xếp hàng tại quầy. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| S (Small – Nhỏ gọn) | US-X gộp 3 chức năng lớn khác nhau (quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch khám, thanh toán viện phí) vào cùng một story, quá lớn để hoàn thành trong một Sprint. |
| I (Independent) / T (Testable) | Chức năng "quản lý lịch bác sĩ" thuộc vai trò lễ tân/bác sĩ (Release 1), không phải của bệnh nhân; gộp chung gây phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích "đi khám thuận tiện hơn" quá chung chung, khó kiểm thử. |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước 1 ngày, để nhớ đúng thời gian đến phòng khám. |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến trên ứng dụng, để tiết kiệm thời gian chờ đóng tiền tại quầy thu ngân. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Đặt lịch khám theo khung giờ trống là chức năng cốt lõi nhất của hệ thống đặt lịch SmartClinic; không có chức năng này hệ thống không thể vận hành. |
| US-02 | Should Have | Nhắc lịch khám qua tin nhắn giúp giảm tỷ lệ bệnh nhân quên lịch hẹn, rất quan trọng nhưng hệ thống vẫn đặt lịch được nếu chưa có ngay. |
| US-03 | Could Have | Thanh toán trực tuyến giúp tăng trải nghiệm tiện lợi cho bệnh nhân, nhưng giai đoạn đầu bệnh nhân vẫn có thể thanh toán trực tiếp tại phòng khám. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng và có kết quả xét nghiệm của chính mình đã được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân mở mục "Tra cứu kết quả xét nghiệm" và chọn xem phiếu xét nghiệm đó. | Hệ thống hiển thị trạng thái "Đã duyệt" cùng đầy đủ các chỉ số xét nghiệm và kết luận của bác sĩ. |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☑ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng và có kết quả xét nghiệm của chính mình nhưng chưa được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân mở mục "Tra cứu kết quả xét nghiệm" và chọn xem phiếu xét nghiệm đó. | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái "Đang chờ duyệt" và không hiển thị bất kỳ chỉ số xét nghiệm nào. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | - Mục đích: AC xác định các điều kiện nghiệp vụ cụ thể để Product Owner nghiệm thu một User Story; DoD là bộ tiêu chuẩn chất lượng chung (code, test, tài liệu, bảo mật) để đảm bảo Increment hoàn chỉnh và sẵn sàng phát hành. - Phạm vi áp dụng: AC áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể; DoD áp dụng chung cho tất cả các User Story trong toàn bộ dự án. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Tin nhắn nhắc lịch được gửi tự động trước giờ hẹn khám 24 giờ, hiển thị đúng tên bệnh nhân, tên bác sĩ, ngày giờ khám và phòng khám. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Code chức năng gửi tin nhắn đã được peer-review, vượt qua Unit Test với độ phủ >= 80%, kiểm thử tích hợp SMS Gateway không còn lỗi và đã cập nhật tài liệu API. |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Độ phức tạp cao nhất trong 3 story vì phải kiểm tra điều kiện khung giờ trống của bác sĩ và xử lý đồng thời tránh trùng lịch đặt. |
| US-02 | 3 | Độ phức tạp thấp nhất, luồng xử lý đơn giản: quét danh sách lịch hẹn sắp tới theo lịch định kỳ (cronjob) và gọi cổng gửi tin nhắn SMS. |
| US-03 | 5 | Phức tạp hơn US-02 do phải tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và đối soát trạng thái giao dịch, nhưng ít ràng buộc nghiệp vụ nội bộ hơn US-01. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

- Story Point ước lượng độ lớn tương đối của công việc dựa trên 3 yếu tố: khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro/sự không chắc chắn. - Giúp tránh sai lệch do tốc độ làm việc khác nhau giữa các thành viên (người có kinh nghiệm làm ít giờ hơn người mới), giảm áp lực cam kết giờ tuyệt đối và giúp Scrum Team đo lường Velocity ổn định để lập kế hoạch dài hạn.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP / Sprint. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Bình thường: 5 Developers x 10 ngày = 50 người-ngày (tương đương 25 SP, tức 0,5 SP/người-ngày). - Sprint 4 còn 4 Developers: Capacity = 4 x 10 = 40 người-ngày. - Số SP cam kết = 25 x (40 / 50) = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn D1 (3 SP), D2 (8 SP), D3 (5 SP) -> Tổng = 16 SP (Hoặc lấy thêm D5 (3 SP) -> Tổng = 19 SP <= 20 SP; không chọn D4 vì cần 8 SP sẽ vượt quá 20 SP cam kết). |
| Sprint Goal | Ra mắt phiên bản ứng dụng di động đầu tiên cho phép bệnh nhân đăng nhập, đặt lịch khám theo giờ trống và tra cứu kết quả xét nghiệm đã duyệt. |
| Lý do lựa chọn | - Ưu tiên: D1, D2, D3 đều là các chức năng Must Have đứng đầu Product Backlog. - Phụ thuộc: D1 (đăng nhập OTP) là điều kiện tiên quyết để thực hiện D2 và D3; D5 phụ thuộc vào D2. - Capacity: Tổng SP (16 SP hoặc 19 SP nếu kèm D5) nằm trong giới hạn 20 SP cam kết khi giảm 1 Developer; không chọn D4 (8 SP) vì sẽ vượt capacity (24 SP > 20 SP). |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình danh sách và chi tiết kết quả xét nghiệm trên ứng dụng di động | UI/UX | 4 giờ |
| Xây dựng API truy vấn kết quả xét nghiệm của đúng bệnh nhân đang đăng nhập và lọc hiển thị theo trạng thái bác sĩ duyệt | Development | 8 giờ |
| Viết test case và kiểm thử các luồng xem kết quả đã duyệt, kết quả đang chờ duyệt và chặn truy cập kết quả của bệnh nhân khác | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | - Tại ngày 6: SP còn lại thực tế = 24 SP; SP còn lại lý tưởng = 10,4 SP. - Chênh lệch: 24 - 10,4 = 13,6 SP (thực tế còn nhiều hơn lý tưởng 13,6 SP). - Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ). |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu bất thường: Đường thực tế đi ngang nhiều ngày (ngày 0–2 giữ 26 SP, ngày 4–6 giữ 24 SP) và giảm dốc đứng vào cuối Sprint (ngày 8–10 giảm từ 16 SP về 0 SP). - Rủi ro: Công việc và kiểm thử bị dồn vào cuối Sprint, dễ dẫn đến kiểm thử qua loa, phát sinh lỗi chất lượng hoặc không hoàn thành kịp theo Definition of Done. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | - Trong Daily Scrum: Đội cùng nêu vướng mắc làm kẹt tiến độ và hỗ trợ nhau (swarming) hoàn thành dứt điểm từng story. - Điều chỉnh Sprint Planning tiếp theo: Chia nhỏ các User Story và Task hơn nữa để có thể hoàn thành và kiểm thử cuốn chiếu đều đặn hàng ngày. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các mục Product Backlog đã hoàn thành/chưa hoàn thành, nghiệm thu Increment chức năng quản lý lịch bác sĩ theo AC và ghi nhận phản hồi từ Stakeholders. |
| Scrum Master | Đảm bảo sự kiện Sprint Review diễn ra đúng mục đích, giữ đúng khung thời gian (timebox) và hướng dẫn mọi người thảo luận hiệu quả. |
| Developers | Trực tiếp trình diễn (demo) chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân và trả lời các câu hỏi về kỹ thuật, hoạt động của hệ thống. |
| Stakeholders | Quan sát, trải nghiệm bản demo chức năng quản lý lịch bác sĩ, đưa ra nhận xét nghiệm thu và đề xuất thêm tính năng bác sĩ tự đổi ca. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- Cách xử lý của Product Owner: Tiếp nhận đề nghị của Trưởng khoa, đưa tính năng "bác sĩ tự đổi ca" vào Product Backlog dưới dạng User Story mới, sau đó đánh giá giá trị nghiệp vụ và độ phức tạp cùng đội để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các Sprint sau. - Giá trị Agile Manifesto thể hiện: "Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch" (Responding to change over following a plan) và "Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng" (Customer collaboration over contract negotiation), vì đội luôn lắng nghe nhu cầu thực tế từ người dùng để tối ưu giá trị sản phẩm.

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☑ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu thiết lập bộ dữ liệu kiểm thử (test data) sát thực tế, bao gồm các trường hợp phức tạp như nhiều bác sĩ đổi ca và trùng khung giờ làm việc. |
| Stop | Ngừng việc chỉ kiểm thử chức năng với dữ liệu mẫu đơn giản mà bỏ qua các kịch bản ngoại lệ/đổi ca trước khi demo. |
| Continue | Tiếp tục hoàn thành đầy đủ chức năng cam kết để có bản demo chạy được trình diễn trong buổi Sprint Review. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung kịch bản kiểm thử trùng lịch/đổi ca và bộ dữ liệu mẫu phức tạp vào quy trình kiểm thử trước khi đóng User Story. | Developers | 100% các User Story liên quan đến lịch làm việc trong Sprint tiếp theo đều có bộ test case dữ liệu đổi ca/trùng ca chạy Pass trước khi nghiệm thu. |